## Product Backlog
Product Backlog
Requisitos |  | Descrição |  |  |  | Classificação (Essencial, Desejável, Importante) |  | Responsável |  | Tamanho | Tam(#)(fibonacci) | Prioridade (de 1 a 3) | Sprint
Projeto criado e configurado no GitHub |  | Criação do repositório do GitHub |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 33 | 14 | Sprint 1
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto |  | Criação de documento escrito cotendo dados para embasamento de contexto, objetivo, justificativa, escopo |  |  |  | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | G | 89 | 15 | Sprint 1
[6 empty] | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 19 | 6 | Sprint 1
Protótipo do Site Institucional |  | Criação de modelo para ponto de partida para a criação efetiva do site institucional |  |  |  | DESEJÁVEL |  | Paulo Junior |  | M | 42 | 10 | Sprint 1
[6 empty] | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | G | 97 | 14 | Sprint 1
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada |  | Criação da ferramenta de gestão Trello com todos os cards, etiquetas, quadros e inclusão dos membros |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | G | 65 | 10 | Sprint 1
Requisitos populados na ferramenta |  | Inclusão dos requisitos do Backlog na ferramenta de gestão Trello nos devidos cards e cartões para os respectivos responsáveis |  |  |  | DESEJÁVEL |  | Paulo Junior |  | M | 45 | 10 | Sprint 1
[6 empty] | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | G | 73 | 15 | Sprint 1
Modelagem e tabelas criadas no MySQL |  | Criação das tabelas do banco de dados para inserção/registro dos dados a serem capturados futuramente dos clientes com a sua respectiva modelagem |  |  |  | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | G | 73 | 15 | Sprint 1
Execução de Script de Inserção de Registros |  | Inserção de registros para verificação e consolidação dos dados nas tabelas |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 45 | 10 | Sprint 1
Execução de Script de Consulta de Dados |  | Consulta aos dados no banco de dados para verificação das querys |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 45 | 10 | Sprint 1
[6 empty] | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | G | 97 | 15 | Sprint 1
[6 empty] | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | G | 97 | 15 | Sprint 1
[6 empty] | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | G | 65 | 11 | Sprint 1
[6 empty] | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 45 | 10 | Sprint 1
[6 empty] | DESEJÁVEL |  | Paulo Junior |  | G | 57 | 12 | Sprint 2
Planilha de Riscos do Projeto |  | Listagem com os riscos que podem interferir na entrega final do projeto |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | G | 58 | 7 | Sprint 2
Especificação da Dashboard |  | Informações, dados e gráficos explicados com embasamento em fontes confiáveis assim como as KPIs utilizadas |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | G | 58 | 8 | Sprint 2
Site Estático Institucional - Local - HTML/CSS/JavaScript - com conceito de repetições |  | Tela inicial do site com link com outras páginas dentro do site institucional (Necessário conter laço de repetição FOR ou WHILE) |  |  |  | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | G | 105 | 8 | Sprint 2
Site Estático Dashboard - Local - Gráfico com ChartJS |  | Tela do site contendo o dashboard que o cliente visualizará após efetuar o login |  |  |  | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | G | 81 | 15 | Sprint 2
Site Estático Cadastro e Login - Local |  | Tela do site para cadastro e login dos usuários/clientes |  |  |  | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | G | 73 | 15 | Sprint 2
Conexão da API wev-data-viz |  | Conectar a API wev-data-viz para o devido funcionamento do login e cadastro. |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 33 | 7 | Sprint 2
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints/Atividades) |  | Ferramenta Trello atualizada e organizada com os requisitos e seus prazos de entrega |  |  |  | DESEJÁVEL |  | Paulo Junior |  | M | 24 | 7 | Sprint 2
[6 empty] | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 45 | 9 | Sprint 2
[6 empty] | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 42 | 13 | Sprint 2
[6 empty] | DESEJÁVEL |  | Paulo Junior |  | G | 58 | 13 | Sprint 2
[6 empty] | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | G | 58 | 11 | Sprint 2
Instalar MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux) |  | Configuração do banco de dados MySQL Server no servidor Linux Lubuntu |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 42 | 10 | Sprint 2
[6 empty] | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 42 | 13 | Sprint 2
[6 empty] | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 21 | 8 | Sprint 2
[8 empty] | Paulo Junior |  |  |  |  | Sprint3
[8 empty] | Paulo Junior |  |  |  |  | Sprint3
[8 empty] | Paulo Junior |  |  |  |  | Sprint3
| SPRINT 1 | SPRINT 2 | PROJEÇÃO SPRINT 1 | [9 empty] | PROJEÇÃO SPRINT 2
FIBONACCI | 232.5 | 199.25 | DATA | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 |  | DATA | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21
|  |  | PROJEÇÃO | 232.5 | 116 | 58 | 29 | 14 | 7 | 3 | 1 |  | PROJEÇÃO | 199.25 | 80 | 20 | 5 | 1
|  |  | EFETIVO | 232.5 | 110 | 55 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 |  | EFETIVO | 199.25 | 110 | 20 | 4 | 0

## Riscos do Projeto
Riscos do Projeto
# | Descrição | Probabilidade (P) 1 - Baixa, 2 - Média, 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo, 2 - Médio, 3- Alto | Fator de Risco (P x I) | Ação (Mitigar ou Evitar) | Como?
1 | Atrasos em entregas | 2 | 3 | 6 | Evitar | Comprometimento da equipe a cumprir o prazo de entregas
2 | Erro de execução no código durante a apresentação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Conferência de todos os códigos e scripts a serem apresentados
3 | Atraso ou ausência de integrante | 2 | 3 | 6 | Evitar/Mitigar | Se preparar para chegada com antecedência nas dependências da faculdade, precaução no caminho e preparo pré apresentação (sono, alimentação, higiene, etc)
4 | Desorganização no repasse de cargo | 3 | 2 | 6 | Evitar | Inevitável que os cargos serão trocados, então manter organização e comunicação entre as trocas
5 | Cliente não gostar do que foi entregue | 2 | 2 | 4 | Evitar | Diálogos constantes do PO com o cliente para manter o escopo bem acordado
6 | Turn-over (saída de pessoal) | 1 | 3 | 3 | Evitar/Mitigar | Comprometimento da equipe a cumprir o prazo do contrato, porém, se ocorrer alguma saída, compreensão do restante dos integrantes e remanejamento rápido das tarefas
7 | Computador inoperante para apresentação | 1 | 3 | 3 | Evitar | Documentação em Backup em outras máquinas e/ou dispositivos/ferramentas de armazenamento
8 | Falta de estudo por parte de algum integrante | 1 | 2 | 2 | Evitar/Mitigar | Acompanhamento e oferta de ajuda para possíveis dificuldades de algum integrante, caso ocorra a negativa do pedido de ajuda, colaborar no momento da apresentação e pontuar algo
9 | Erros de gramática e ortografia na documentação | 1 | 2 | 2 | Evitar | Revisão de toda documentação incluindo comentários de códigos, apresentação de slides, etc
10 | Vícios de linguagem e utilização de gírias na apresentação | 1 | 2 | 2 | Evitar | Ensaios e feedbacks
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0

## Sprint 1 Backlog
Sprint 1 Backlog
Requisitos | Descrição | Classificação (Essencial, Desejável, Importante) | Responsável | Tamanho | Tam(#)(fibonacci) | Prioridade (de 1 a 3) | Sprint
Projeto criado e configurado no GitHub | Criação de organização e inclusão de todos os membros e responsáveis | IMPORTANTE | Marcos | M | 33 | 14 | Sprint 1
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto | Criação de documento escrito cotendo dados para embasamento de contexto, objetivo, justificativa, escopo | ESSENCIAL | Kevin e Paulo Junior | G | 89 | 15 | Sprint 1
Visão de Negócio (Diagrama) | Criação de diagrama de visão de negócio para facilitar a visualização do cliente de todo o proceso | IMPORTANTE | Paulo Cesar | M | 19 | 6 | Sprint 1
Protótipo do Site Institucional | Criação de modelo para ponto de partida para a criação efetiva do site institucional | IMPORTANTE | Beatriz | M | 42 | 10 | Sprint 1
Tela de simulador financeiro (individual) | Criação do modelo e da lógica com os dados obtidos para efetuar uma simulação para o cliente assim que ele entrar no site | IMPORTANTE | Beatriz | G | 97 | 14 | Sprint 1
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | Criação da ferramenta de gestão Trello com todos os cards, etiquetas, quadros e inclusão dos membros | DESEJÁVEL | Marcos | G | 65 | 10 | Sprint 1
Requisitos populados na ferramenta | Inclusão dos requisitos do Backlog na ferramenta de gestão Trello nos devidos cards e cartões para os respectivos responsáveis | DESEJÁVEL | Marcos | M | 45 | 10 | Sprint 1
Documentação do Projeto | Criação da apresentação da empresa e de toda sua constitução para apresentação ao cliente | ESSENCIAL | Kevin e Paulo Junior | G | 73 | 15 | Sprint 1
Tabelas criadas no MySQL - Individual | Criação das tabelas do banco de dados para inserção/registro dos dados a serem capturados futuramente dos clientes | ESSENCIAL | Paulo Cesar | G | 73 | 15 | Sprint 1
Execução de Script de Inserção de Registros | Inserção de registros para verificação e consolidação dos dados nas tabelas | IMPORTANTE | Paulo Cesar | M | 45 | 10 | Sprint 1
Execução de Script de Consulta de Dados | Consulta aos dados no banco de dados para verificação das querys | IMPORTANTE | Paulo Cesar | M | 45 | 10 | Sprint 1
Instalação e Configuração IDE Arduino | Obtenção da ferramenta de desenvolvimento para configuração e estudo do funcionamento do Arduino UNO R3 e o sendor utilizado | ESSENCIAL | Ismael | G | 97 | 15 | Sprint 1
Ligar Arduino e executar Código com 1 sensor | Teste efetivo do funcionamento do Arduino e captura dos dados com o sensor desejado | ESSENCIAL | Ismael | G | 97 | 15 | Sprint 1
Setup de Client de Virtualização | Configuração do servidor utilizando Virtual Box com Sistema Operacional Lubuntu | IMPORTANTE | Marcos | G | 65 | 11 | Sprint 1
Linux instalado na VM Local | Linux Lubuntu em funcionamento em máquina local para simulação de servidor | IMPORTANTE | Marcos | M | 45 | 10 | Sprint 1

## Sprint 2 Backlog
Sprint 2 Backlog
Requisitos | Descrição | Classificação (Essencial, Desejável, Importante) | Responsável | Tamanho | Tam(#)(fibonacci) | Prioridade (de 1 a 3) | Sprint
Projetos Atualizados no GItHub / Documentação do Projeto atualizada | Obtenção da documentação para retomada dos trabalhos e sua possível atualização e reforço | DESEJÁVEL | Marcos | G | 57 | 12 | Sprint 2
Planilha de Riscos do Projeto | Listagem com os riscos que podem interferir na entrega final do projeto | IMPORTANTE | Marcos | G | 58 | 7 | Sprint 2
Especificação da Dashboard | Informações, dados e gráficos explicados com embasamento em fontes confiáveis assim como as KPIs utilizadas | IMPORTANTE | Kevin | G | 58 | 8 | Sprint 2
Site Estático Institucional - Local - HTML/CSS/JavaScript - com conceito de repetições | Tela inicial do site com link com outras páginas dentro do site institucional (Necessário conter laço de repetição FOR ou WHILE) | ESSENCIAL | Paulo Junior | G | 105 | 8 | Sprint 2
Site Estático Dashboard - Local - Gráfico com ChartJS | Tela do site contendo o dashboard que o cliente visualizará após efetuar o login | ESSENCIAL | Kevin | G | 81 | 15 | Sprint 2
Site Estático Cadastro e Login - Local | Tela do site para cadastro e login dos usuários/clientes | ESSENCIAL | Ismael | G | 73 | 15 | Sprint 2
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Diagrama com especificação técnica do projeto. Quais tecnologias serão implementadas e como elas se conversam | IMPORTANTE | Beatriz e Paulo Cesar | M | 33 | 7 | Sprint 2
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints/Atividades) | Ferramenta Trello atualizada e organizada com os requisitos e seus prazos de entrega | DESEJÁVEL | Marcos | M | 24 | 7 | Sprint 2
Backlog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Backlog atualizado com novas entregas e sua devida priorização | IMPORTANTE | Marcos | M | 45 | 9 | Sprint 2
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Modelo lógico das tabelas presentes no banco de dados e seus relacionamentos para melhor visualização do comportamento das mesmas | IMPORTANTE | Paulo Cesar | M | 42 | 13 | Sprint 2
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Tabelas criadas e testadas localmente para posterior envio em produção no servidor | DESEJÁVEL | Paulo Cesar | G | 58 | 13 | Sprint 2
Teste com Sensor do Projeto + Gráficos - Simular integração do sistema | Teste da captura dos dados com a API Node.js Dat-Acqu-Ino e plotagem com Chart.js | IMPORTANTE | Paulo Cesar | G | 58 | 11 | Sprint 2
Instalar MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux) | Configuração do banco de dados MySQL Server no servidor Linux Lubuntu | IMPORTANTE | Marcos | M | 42 | 10 | Sprint 2
Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux) | Início dos testes de inserção dos dados em ambiente virtual do servidor Linux Lubuntu | IMPORTANTE | Paulo Cesar | M | 42 | 13 | Sprint 2
Validar a solução técnica + Diagrama da Solução (Validado) | Diagrama com especificação técnica do projeto. Quais tecnologias serão implementadas e como elas se conversam validada por supervisor | IMPORTANTE | Marcos | M | 21 | 8 | Sprint 2

## Sprint 3 Backlog
Sprint 3 Backlog
Requisitos | Descrição | Classificação (Essencial, Desejável, Importante) | Responsável | Tamanho | Tam(#)(fibonacci) | Prioridade (de 1 a 3) | Sprint
Fluxograma do suporte | [6 empty] | Sprint 3
Ferramenta de Help Desk | [6 empty] | Sprint 3
Documento de Mudança | [6 empty] | Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3
Sprint 3

## BACKLOG SPRINT 2 - TI
BACKLOG
Requisitos | Descrição | Classificação (Essencial, Desejável, Importante) | Responsável | Tamanho | Tam(#)(fibonacci) | Prioridade (de 1 a 3) | Sprint
Documentação | Atualizar documentação de acordo com a nova pesquisa e com embasamento de dados | Essencial | Todos
Planilha de riscos do Projeto | A definir com a Caramico (Planilha com riscos monetários? Com risco de infraestrutura?) | Importante
Especificação da dashboard | A definir com a Caramico (Como o Dashboard funciona? Forma de visualização dos dados) | Desejável
site institucional | site arrumado(Css,JavaScript) | Desejável | Paulo Junior
Site estático Dashboard | Gráfico com ChartJS | Importante | Kevin
Site estático de cadastro e login | Com conceitos de repetição | Essencial | Ismael
Diagrama de solução | Arquitetura Técnica do Projeto - Como? Quem? Quando? Onde? | Desejável
Atividades organizadas nas ferramentas | Organização do trello | Importante | Marcos
BackLog da Sprint | Demanda, Pontuação, Prioridade | Essencial | Beatriz
Modelagem lógica do projeto | Facilitação da visualização das tabelas de forma gráfica | Desejável | Paulo Cesar
Tabelas criadas no BD local | Revisão das tabelas | Essencial | Paulo Cesar
Gráfico de dados | Usar API (Local/Sensor) | Desejável
Simular a integração do Sistema | Utilização do sensor com o gráfico | Importante
Instalar MySQL na VMLinux | Instalação de ferramenta de banco de dados em ambiente virtual para maior segurança, melhor acesso e produtividade devido a especificação e isolamento do servidor | Importante | Marcos
Inserir os dados do arduíno no MySQL na VM | Colocar tabelas na VM | Importante | Marcos
Validar a solução técnica + Diagrama da Solução (Validado) | Arquitetura Técnica do Projeto - Como as ferramentas se comunicam como um todo | Desejável
Criação da nova calculadora financeira | Nova calculadora com os dados atualizados | Essencial | Beatriz
Revisão das tabelas e verificação | Verificar autorrelacionamento e relacionamento 1:N | Essencial | Paulo Cesar
Revisão completa da documentação da equipe anterior | Ler, corrigir, acrescentar ou retirar aquilo que for nescessário | Essencial | Kevin e Paulo Junior
Revisão do código criado no ArdunoIDE | Checagem do código do arduino | Essencial | Marcos e Ismael

## Backlog do site
Product Backlog
Requisitos |  | Descrição | [5 empty] | Classificação (Essencial, Desejável, Importante) | Responsável | Tamanho | Tam(#)(fibonacci) | Prioridade (de 1 a 3) | Sprint
Tela do site institucional |  | Apresentação da empresa | [5 empty] | Importante | Beatriz | P | 5 | 2 | Sprint 1
Tela simulador financeiro |  | Primeiro contato do cliente para simulação e possível contratação | [5 empty] | Importante | Ismael | M | 13 | 1 | Sprint 1
Comunicação API |  | Integração do sensor e banco de dados | [5 empty] | Essencial | Paulo Junior | G | 21 | 2 | Sprint 2
Integração com banco de dados |  | Integração do site e banco de dados | [5 empty] | Importante | Paulo Cesar | G | 13 | 2 | Sprint 2
Tela de login |  | Acesso do cliente para visualização das Dashboards | [5 empty] | Importante | Kevin | P | 3 | 1 | Sprint 1
Tela de cadastro |  | Cadastro do cliente, captura de informações para banco de dados e inclusão do cliente para poder efetuar login | [5 empty] | Importante | Kevin | M | 5 | 1 | Sprint 1
Tela de recuperação de senha |  | Caso usuário perca senha | [5 empty] | Desejável | Marcos | M | 8 | 2 | Sprint 3
Integração de envio de e-mail para recuperação de senha |  | Meio de comunicação para a recuperação de senha do cliente | [5 empty] | Desejável | Marcos | M | 8 | 2 | Sprint 3
Funcionalidade para visualização dos dashboards |  | Tela com insights e dashboards para o cliente | [5 empty] | Importante | Beatriz | M | 13 | 3 | Sprint 2
Tela institucional sobre nós |  | Tela com a história da empresa e um pouco dos serviços | [5 empty] | Desejável | Paulo Cesar | P | 3 | 3 | Sprint 1
Inclusão dos dados dos clientes no banco de dados |  | Cadastro do cliente, captura de informações para banco de dados e inclusão do cliente para poder efetuar login | [5 empty] | Importante | Paulo Junior | M | 13 | 1 | Sprint 1
Instalação e Configuração IDE Arduino | [12 empty] | Sprint 1
Ligar Arduino e executar Código com 1 sensor | [12 empty] | Sprint 1
Setup de Client de Virtualização | [12 empty] | Sprint 1
Linux instalado na VM Local | [12 empty] | Sprint 1
Projetos Atualizados no GItHub / Documentação do Projeto atualizada | [12 empty] | Sprint 2
Planilha de Riscos do Projeto | [12 empty] | Sprint 2
Especificação da Dashboard | [12 empty] | Sprint 2
Site Estático Institucional - Local - HTML/CSS/JavaScript - com conceito de repetições | [12 empty] | Sprint 2
Site Estático Dashboard - Local - Gráfico com ChartJS | [12 empty] | Sprint 2
Site Estático Cadastro e Login - Local | [12 empty] | Sprint 2
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | [12 empty] | Sprint 2
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints/Atividades) | [12 empty] | Sprint 2
Backlog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | [12 empty] | Sprint 2
Modelagem Lógica do Projeto v1 | [12 empty] | Sprint 2
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | [12 empty] | Sprint 2
Teste com Sensor do Projeto + Gráficos - Simular integração do sistema | [12 empty] | Sprint 2
Instalar MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux) | [12 empty] | Sprint 2
Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux) | [12 empty] | Sprint 2
Validar a solução técnica + Diagrama da Solução (Validado) | [12 empty] | Sprint 2
|  | 2025-02-03 | 2025-02-13 | 2025-02-23 | 2025-03-02 | 2025-03-13 | 2025-03-21
| Entregáveis | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1
| Realizado | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1