## Product Backlog
Product Backlog
Requisitos |  | Descrição |  |  |  | Classificação (Essencial, Desejável, Importante) |  | Responsável |  | Tamanho | Tam(#)(fibonacci) | Prioridade (de 1 a 3) | Sprint
Projeto criado e configurado no GitHub |  | Criação do repositório do GitHub |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | P | 5 | 1 | Sprint 1
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto |  | Criação de documento escrito cotendo dados para embasamento de contexto, objetivo, justificativa, escopo |  |  |  | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | GG | 21 | 1 | Sprint 1
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada |  | Criação da ferramenta de gestão Trello com todos os cards, etiquetas, quadros e inclusão dos membros |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | G | 13 | 2 | Sprint 1
Requisitos populados na ferramenta |  | Inclusão dos requisitos do Backlog na ferramenta de gestão Trello nos devidos cards e cartões para os respectivos responsáveis |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 8 | 3 | Sprint 2
Modelagem e tabelas criadas no MySQL |  | Criação das tabelas do banco de dados para inserção/registro dos dados a serem capturados futuramente dos clientes com a sua respectiva modelagem |  |  |  | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | GG | 21 | 1 | Sprint 3
Execução de Script de Inserção de Registros |  | Inserção de registros para verificação e consolidação dos dados nas tabelas |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 8 | 2 | Sprint 2
Execução de Script de Consulta de Dados |  | Consulta aos dados no banco de dados para verificação das querys |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 8 | 3 | Sprint 2
Site Estático Home - HTML/CSS/JavaScript |  | Tela inicial do site com link com outras páginas dentro do site institucional (Necessário conter laço de repetição FOR ou WHILE) |  |  |  | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | G | 13 | 1 | Sprint 2
Site Estático Cadastro |  | Tela do site para cadastro dos usuários/clientes |  |  |  | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | G | 13 | 1 | Sprint 2
Validação cadastro |  | Garantir que os dados informados pelo usuário estejam de acordo para efetivação do cadastro, como email com '@' e '.com'. |  |  |  | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | G | 13 | 1 | Sprint 2
Site Estático Login |  | Tela do site para login dos usuários/clientes |  |  |  | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | G | 13 | 1 | Sprint 2
Conexão da API wev-data-viz |  | Conectar a API wev-data-viz para o devido funcionamento do login e cadastro. |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | GG | 21 | 1 | Sprint 2
Validação login e cadastro |  | Validação do login e cadastro em devido funcionamento. |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 8 | 2 | Sprint 2
Especificação da Dashboard |  | Informações, dados e gráficos explicados com embasamento em fontes confiáveis assim como as KPIs utilizadas |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | M | 8 | 1 | Sprint 3
Site Estático Dashboard - Gráfico com ChartJS |  | Tela do site contendo o dashboard que o cliente visualizará após efetuar o login |  |  |  | ESSENCIAL |  | Paulo Junior |  | G | 13 | 1 | Sprint 3
Instalar MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux) |  | Configuração do banco de dados MySQL Server no servidor Linux Lubuntu |  |  |  | IMPORTANTE |  | Paulo Junior |  | G | 13 | 2 | Sprint 3
| SPRINT 1 | SPRINT 2 | PROJEÇÃO SPRINT 1 | [9 empty] | PROJEÇÃO SPRINT 2
FIBONACCI | 46.5 | 3.25 | DATA | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 |  | DATA | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21
|  |  | PROJEÇÃO | 232.5 | 116 | 58 | 29 | 14 | 7 | 3 | 1 |  | PROJEÇÃO | 199.25 | 80 | 20 | 5 | 1
|  |  | EFETIVO | 232.5 | 110 | 55 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 |  | EFETIVO | 199.25 | 110 | 20 | 4 | 0