## Product Backlog
Product Backlog
Requisitos | Descrição | Classificação (Essencial, Desejável, Importante) | Responsável | Tamanho | Tam(#)(fibonacci) | Prioridade (de 1 a 3) | Sprint
Projeto criado e configurado no GitHub | Criação do repositório do GitHub | IMPORTANTE | Paulo Junior | P | 5 | 1 | Sprint 1
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto | Criação de documento escrito cotendo dados para embasamento de contexto, objetivo, justificativa, escopo | ESSENCIAL | Paulo Junior | GG | 21 | 1 | Sprint 1
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | Criação da ferramenta de gestão Trello com todos os cards, etiquetas, quadros e inclusão dos membros | IMPORTANTE | Paulo Junior | G | 13 | 2 | Sprint 1
Requisitos populados na ferramenta | Inclusão dos requisitos do Backlog na ferramenta de gestão Trello nos devidos cards e cartões para os respectivos responsáveis | IMPORTANTE | Paulo Junior | M | 8 | 3 | Sprint 2
Modelagem e tabelas criadas no MySQL | Criação das tabelas do banco de dados para inserção/registro dos dados a serem capturados futuramente dos clientes com a sua respectiva modelagem | ESSENCIAL | Paulo Junior | GG | 21 | 1 | Sprint 2
Execução de Script de Inserção de Registros | Inserção de registros para verificação e consolidação dos dados nas tabelas | IMPORTANTE | Paulo Junior | M | 8 | 2 | Sprint 2
Execução de Script de Consulta de Dados | Consulta aos dados no banco de dados para verificação das querys | IMPORTANTE | Paulo Junior | M | 8 | 3 | Sprint 2
Site Estático Home - HTML/CSS/JavaScript | Tela inicial do site com link com outras páginas dentro do site institucional (Necessário conter laço de repetição FOR ou WHILE) | ESSENCIAL | Paulo Junior | G | 13 | 1 | Sprint 2
Site Estático Cadastro | Tela do site para cadastro dos usuários/clientes | ESSENCIAL | Paulo Junior | G | 13 | 1 | Sprint 2
Validação cadastro | Garantir que os dados informados pelo usuário estejam de acordo para efetivação do cadastro, como email com '@' e '.com'. | ESSENCIAL | Paulo Junior | G | 13 | 1 | Sprint 2
Site Estático Login | Tela do site para login dos usuários/clientes | ESSENCIAL | Paulo Junior | G | 13 | 1 | Sprint 2
Conexão da API wev-data-viz | Conectar a API wev-data-viz para o devido funcionamento do login e cadastro. | IMPORTANTE | Paulo Junior | GG | 21 | 1 | Sprint 2
Validação login e cadastro | Validação do login e cadastro em devido funcionamento. | IMPORTANTE | Paulo Junior | M | 8 | 2 | Sprint 2
Especificação da Dashboard | Informações, dados e gráficos explicados com embasamento em fontes confiáveis assim como as KPIs utilizadas | IMPORTANTE | Paulo Junior | M | 8 | 1 | Sprint 3
Site Estático Dashboard - Gráfico com ChartJS | Tela do site contendo o dashboard que o cliente visualizará após efetuar o login | ESSENCIAL | Paulo Junior | G | 13 | 1 | Sprint 3
Instalar MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux) | Configuração do banco de dados MySQL Server no servidor Linux Lubuntu | IMPORTANTE | Paulo Junior | G | 13 | 2 | Sprint 3
Implementação da IA Gemini | Implementação da IA Gemini para futuro desenvolvimento da interação com o usuário | DESEJÁVEL | Paulo Junior | GG | 21 | 3 | Sprint 3
Desenvolvimento da IA Gemini para interação com o usuário | Desenvolver a IA Gemini para a regra de negócio gerando uma interação com o usuário | DESEJÁVEL | Paulo Junior | GG | 21 | 3 | Sprint 3
Documento ONU - ODS para justificar o projeto | Documento para dar relevância ao projeto de acordo com | ESSENCIAL | Paulo Junior | M | 8 | 1 | Sprint 3
Slide para apresentação do projeto | Desenvolver os slides no canva para a apresentação do projeto | DESEJÁVEL | Paulo Junior | P | 5 | 3 | Sprint 3